Приложение 2

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования  в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам: - закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки их к ГИА-11; - определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА – 11; - организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ГИА-11; - оказание психологической поддержки участникам специалистами психологических служб ОУ, ОРО. | июль – сентябрь 2018 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 1.2. | Анализ содержательных результатов ГИА-11 по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2018 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 1.3. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 10-11 классах, по учебным предметам. | август - сентябрь 2018 г. | Зам. директора школы |
| 1.4. | Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2017 году. | до 01.10.2017 г. | Зам. директора школы |
| 1.5. | Использование материалов регионального проекта «Репетитор онлайн» для организации индивидуальной подготовки выпускников к успешной сдаче ЕГЭ в 2018 году (сайт БелИРО) | в течение 2017-2018 г. | Учителя- предметники |
| 1.6. | Трансляция эффективных педагогических практик ОУ с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2017 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории). | в течение 2017-2018 г. | Зам. директора школы Учителя- предметники |
| 1.7. | Проведение информационно-методических семинаров для учителей- предметников по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2018 г. | Зам. директора школы |
| 1.8. | Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробного ЕГЭ по математике базового уровня. | февраль – март 2018 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 1.9. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; -внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; -включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; -внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; -определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. | август - сентябрь 2018 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 1.10. | Анализ программ самообследования, программ развития образования школ, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | до 15 ноября 2017 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 1.11. | Корректировка программ самообследования, программ развития образовательного учреждения | до 15 декабря 2017 г. | Директор школы |
| 1.12. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-11 | до 10 октября 2017 г. | Зам. директора школы Учителя- предметники |
| 1.13. | Организация подготовки обучающихся к ГИА-11 | постоянно, в течение 2017-2018 учебного года | Директор школы Зам. директора школы |
| 1.14. | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь-ноябрь 2017 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. | 2017/ 2018 учебный год | Директор школы |
| 3.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11: |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение участия в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах, вебинарах по вопросам проведения ГИА-11 в 2018 году: - руководителя управления образования; - ответственного за проведение ГИА-11 в Красногвардейском районе; - специалистов управления образования; -лиц, ответственных за внесения сведений в РИС; - членов предметных комиссий; - руководителя ППЭ; - организаторов, обеспечивающих проведение ГИА-11 в аудиториях ППЭ; - технических исполнителей обеспечения процедуры проведения ГИА-11. | по графику департамента образования Белгородской области, ОГБУ «БелРЦОКО» | Директор школы |
| 3.2. | Организационно - технологическое сопровождение обучения и последующего зачетного тестирования: |  |  |
| 3.3. | Участие в апробации технологии: - «Печать КИМ в ППЭ»; - «Сканирование КИМ в ППЭ»; - «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ». | в течение года | Директор школы |
| 4. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА -11 в 2017 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | в течение учебного года | Зам. директора школы |
| 4.2. | Организация подвоза и сопровождения выпускников 11-х классов школ в пункт проведения экзаменов. | согласно расписанию ГИА | Директор школы |
| 4.3. | Организация подвоза организаторов, технических специалистов ППЭ, медицинских работников в пункт проведения экзаменов. | согласно расписанию ГИА | Директор школы |
| 4.4. | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России. | март-июль 2018 г. сентябрь 2018 г. | Директор школы |
| 4.5. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |  |  |
| 4.5.2. | Ознакомление учащихся 11-х классов, родителей (законных представителей) с порядком применения металлодетекторов, средств видеонаблюдения в ППЭ, устройств подавления сигналов связи при проведении ГИА-11. | в течение учебного года | Директор школы Зам. директора школы |
| 4.5.3. | Организация пропускного режима в пункте проведения экзаменов в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет. | в период проведения ГИА | Директор школы Зам. директора школы |
| 4.6. | Организация общественного наблюдения |  |  |
| 4.6.1. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей. | сентябрь 2017 г. - май 2018 г. | Зам. директора школы |
| 4.6.2. | Организация приема заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей. | сентябрь 2017 г. - май 2018 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 4.6.3. | Консультирование граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей. Доведение до сведения общественных наблюдателей инструкций. | октябрь 2017 г. - июнь 2018 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 4.6.4. | Обеспечение участия общественных наблюдателей в региональных инструктивно-методических семинарах и совещаниях. | апрель-май 2018 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 4.6.5 | Участие в проведении пробного экзамена в форме ЕГЭ по математике базового уровня на региональном уровне. | февраль 2018 г. | Директор школы |
| 4.6.6 | Участие в проведении пробного экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку на муниципальном уровне. | март 2018 г. | Директор школы |
| 5. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА. | в течение учебного года | Директор школы Зам. директора школы |
| 5.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА -11 на официальном сайте управления образования и сайтах общеобразовательных учреждений. | постоянно | Зам. директора школы Технический специалист |
| 5.3. | Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году | в течение года | Зам. директора школы |
| 5.4. | Размещение организационных правовых, методических и аналитических материалов по вопросам ГИА-11 на сайте управления образования, сайтах общеобразовательных учреждений. | постоянно | Зам. директора школы Технический специалист |
| 5.5. | Участие в: - региональных совещаниях, инструктивно методических совещаниях, - брифинге «Об экзаменационной кампании 2018 года»; - всероссийской просветительской акции «ЕГЭ для родителей»; акции «100 баллов для победы»; - всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»; - всероссийской акции «Доступный ЕГЭ», задействованных лиц в проведении ГИА. | по плану департамента образования январь, апрель 2018 г. февраль 2018 г. март 2018 г. апрель 2018 г., июнь 2018 | Директор школы |
| 5.6. | Организация работы ОРО и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся. | постоянно | Директор школы Зам. директора школы |
| 5.7. | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 11 по вопросам психологической готовности к экзаменам. | сентябрь-октябрь 2017 г., май 2018 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 5.8. | Участие в региональном родительском собрании «Особенности проведения ГИА-11 в 2018 году». | декабрь 2017 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 5.9. | Участие в региональном родительском собрании «Как поддержать ребенка в период подготовки сдачи ГИА -11». | январь- апрель 2018 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 5.10. | Участие в проведении родительского собрания по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2018 году на муниципальном уровне (на базе ППЭ). | ноябрь 2017 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 5.11. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2018 году на уровне общеобразовательного учреждения. | октябрь -февраль 2018 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 5.12. | Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2017 году. | февраль 2018 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 5.13. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11. | январь-март 2018 г. | Директор школы Зам. директора школы |
| 5.14. | Ознакомление участников ГИА-11: - с полученными ими результатами ГИА-11; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА | Директор школы Зам. директора школы |
| 5.15. | Информирование участников ГИА-11, их родителей (законных представителей), педагогов о дистанционном консультативном сопровождении по вопросам организации и проведения ГИА-11 (форум портала «Сетевой класс Белогорья», региональный проект дистанционного образования «Репетитор он-лайн»). | в течение года | Директор школы Зам. директора школы |
| 5.16. | Организация психолого-педагогического консультирования выпускников 11-х классов, их родителей (законных представителей) по вопросам психологической подготовки обучающихся на базе общеобразовательных учреждений, ОРО. | постоянно | Директор школы Зам. директора школы |