Приложение 1

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования в 2017 году

| Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в 2016 году. | август - сентябрь 2016 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 1.2. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году: - с руководителями ШМО; | сентябрь 2016 г. | Рыгованова Г.Н. |
|  | - с учителями-предметниками. | август-сентябрь 2016 г. |  |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX классах в 2016/2017 учебном году в Красногвардейском районе |
| 2.1.1. | Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2016 г. | Руководители ШМО |
| 2.1.2. | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам. | август - сентябрь 2016 г. | Руководители ШМО |
| 2.1.3. | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом ОГЭ 2016 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории). | в течение 2016/2017 учебного года | Руководители ШМО |
| 2.1.4. | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. | август - сентябрь 2016 г. | Рыгованова Г.Н., руководители ШМО |
| 2.1.5. | Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по обязательным предметам для прохождения ГИА-9, а также по обязательным предметам по выбору. | в течение учебного года | Рыгованова Г.Н. |
| 2.1.6. | Разработка комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов учащихся 9 классов. | в течение учебного года | руководители ШМО |
| 2.1.7. | Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА-9 слабоуспевающих учащихся, а также высокомотивированных школьников. | август-октябрь 2016 г. | руководители ШМО |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. | 2016/ 2017 учебный год | Вдовенко Т.А. |
| 3.2. | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА Положений по организации и проведению ГИА-9 в 2016/2017 учебном году в Белгородской области |
| 3.2.1. | Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.2.2. | Положение о пункте проведения экзамена в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.2.3. | Положение о предметных комиссиях ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.2.4. | Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской области. | апрель 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.2.5. | Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | апрель 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.3. | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА приказов департамента образования Белгородской области об утверждении составов комиссий, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2016/2017 учебном году на территории Белгородской области |
| 3.3.1. | Об утверждении состава ГЭК Белгородской области по образовательным программам основного общего образования в 2016/2017 учебном году. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.3.2. | Об утверждении состава государственной конфликтной комиссии Белгородской области по проведению ГИА-9 в 2017 году. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.3.3. | Об утверждении персонального состава председателей и заместителей председателей предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2017 году. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.3.4. | Об утверждении персонального состава кандидатов в члены предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2017 году. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.3.5. | Об утверждении персонального состава муниципальных координаторов, ответственных за подготовку, организацию и проведение ГИА-9 в 2016/2017 учебном году. | октябрь 2016 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.3.6. | Об утверждении персонального состава руководителей пунктов проведения экзаменов в период проведения ГИА-9 в 2016/2017 учебном году. | октябрь 2016 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.3.7. | Об утверждении состава работников ППЭ, обеспечивающих организацию проведения ГИА-9 в ППЭ в 2016/2017 учебном году. | декабрь 2016 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.3.8. | Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.3.9. | Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | апрель 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4. | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА приказов департамента образования Белгородской области по вопросам организационно-территориального обеспечения, утверждения порядка и схем ГИА-9 в 2016/2017 учебном году на территории Белгородской области |
| 3.4.1. | Об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-9 на территории Белгородской о области в 2016/2017 учебном году. | октябрь 2016 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.2. | Об утверждении унифицированной системы кодировки ППЭ, участвующих в проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | октябрь 2016 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.3. | О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | декабрь 2016 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.4. | Об утверждении порядка приема и регистрации заявлений на участие в ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | декабрь 2016 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.5. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций на территории Белгородской области в 2017 году. | январь 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.6. | Об утверждении порядка аккредитации представителей средств массовой информации на освещение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на территории Белгородской области в 2016 году. | январь 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.7. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме основного государственного экзамена по русскому языку и математике на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | январь 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.8. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | март 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.9. | Об утверждении Порядка формирования предметной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2017 году. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.10. | О порядке, сроках и транспортной схеме доставки экзаменационных материалов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | март 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.11. | О порядке информирования о результатах ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | апрель 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.12. | О порядке проведения автоматизированного распределения участников ОГЭ и организаторов в ППЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | апрель 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.13. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по русскому языку и математике на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | апрель 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.14. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по учебным предметам по выбору на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | апрель 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.15. | О порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2017 году. | апрель 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.4.16. | Об утверждении схемы распределения уполномоченных представителей ГЭК в места проведения экзаменов для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | не позднее, чем за 3 дня до начала экзамена | Рыгованова Г.Н. |
| 3.5. | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА приказов департамента образования Белгородской области по вопросам организационно- технологического обеспечения ГИА-9 в 2016/2017 учебном году на территории Белгородской области |
| 3.5.1. | О порядке организационно-технологического обеспечения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.5.2. | Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.5.3. | Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ГВЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.5.4. | Об утверждении правил заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.5.5. | Об утверждении инструкций для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, в ППЭ в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | март 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.5.6. | Об утверждении формы справки о результатах сдачи ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | март 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.5.7. | Об организационно-технологическом и информационном сопровождении работы конфликтной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2017 году. | апрель 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.5.8. | Об утверждении минимального количества баллов, шкал перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ГВЭ в Белгородской области в 2017 году. | апрель 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.5.9. | О порядке проведения ГИА-9 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Белгородской области в 2017 году. | апрель 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.5.10. | Об определении минимального количества баллов по обязательным предметам по русскому языку и математике при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | июнь 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.5.11. | Об определении минимального количества баллов по учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | июнь 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 3.5.12. | Об утверждении графика, места работы предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | май 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 4. | Сопровождение обучения и проведения квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |
| 4.1. | Обеспечение участия в региональных совещаниях, обучающих семинарах, вебинарах по вопросам проведения ГИА-9 в 2017 году: - руководителя управления образования; - ответственного за проведение ГИА-9 в Красногвардейском районе; - специалистов управления образования; -лиц, ответственных за внесения сведений в РИС; - членов предметных комиссий; - руководителей ППЭ; - организаторов, обеспечивающих проведение ГИА-9 в аудиториях ППЭ; - технических исполнителей обеспечения процедуры проведения ГИА-9. | по графику департамента образования Белгородской области, ОГБУ «БелРЦОКО» | Вдовенко Т.А. |
| Организационное сопровождение ГИА-9 |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: - сбор заявлений с 15 по 22 августа 2016 года; - проведение ГИА-9 для обучающихся, не прошедших ГИА-9. | сентябрь 2016 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 5.2. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: |
| 5.2.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9. | октябрь 2016 г. – февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 5.3. | Внесение сведений в региональную информационную систему: |
| 5.3.1. | - сведения о выпускниках IX классов; | февраль 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 5.3.2. | Участие в проведении тренировочных муниципальных экзаменов в форме ОГЭ (на основании заявлений родителей обучающихся 9 классов). | декабрь 2016 г. - февраль 2017 г. | Вдовенко Т.А. |
| 5.3.3. | Участие в пробном экзамене в форме ОГЭ по математике на региональном уровне. | февраль 2017 г. | Вдовенко Т.А. |
| 5.3.4. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | в соответствии с расписанием ГИА-9 | Вдовенко Т.А. |
| 5.3.5. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | в соответствии с расписанием ГИА-9 | Вдовенко Т.А. |
| 5.3.6. | Организация работы по привлечению граждан к участию в ГИА-9 в качестве общественных наблюдателей. | март-май 2017 года | Рыгованова Г.Н. |
| 5.3.7. | Организация подвоза и сопровождения выпускников 9-х классов школ в пункты проведения экзаменов. | согласно расписанию ГИА | Вдовенко Т.А. |
| 5.3.8. | Организация подвоза организаторов, технических специалистов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), в пункты проведения экзаменов. | согласно расписанию ГИА | Вдовенко Т.А. |
| 5.3.9. | Направление апелляций участников ГИА-9, информирование участников о решениях ГЭК. | май – июнь 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 5.3.10. | Своевременное информирование о результатах ГИА-9 для ознакомления обучающихся. | В соответствии с графиком ознакомления с результатами | Рыгованова Г.Н. |
| 6. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году |
| 6.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. | в течение учебного года | Рыгованова Г.Н. |
| 6.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте общеобразовательного учреждения. | постоянно | Вдовенко Т.А. |
| 6.3. | Оформление информационных стендов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году. | в течение учебного года | Рыгованова Г.Н. |
| 6.4. | Размещение организационных правовых, методических и аналитических материалов по вопросам ГИА-9 на сайте ОУ. | постоянно | Рыгованова Г.Н. |
| 6.5. | Размещение информации по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА-9 на сайте общеобразовательного учреждения. | в течение года | Рыгованова Г.Н. |
| 6.6. | Информирование участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), педагогов о дистанционном консультативном сопровождении по вопросам организации и проведения ГИА-9 (форум портала «Сетевой класс Белогорья», региональный проект дистанционного образования «Репетитор он-лайн»). | в течение года | Рыгованова Г.Н. |
| 6.7. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА-9. | январь-март 2017 г. | Классный руководитель Ревенко В.С. |
| 6.8. | Организация участия в региональных родительских собраний: «Особенности проведения ГИА-9 в 2017 году»; «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-9». | декабрь 2016 г. январь-апрель 2017 г. | Классный руководитель Ревенко В.С. |
| 6.9. | Организация психолого-педагогического консультирования по вопросам психологической подготовки обучающихся на базе образовательных учреждений, ОРО. | постоянно | Классный руководитель Ревенко В.С |
| 6.10. | Ознакомление участников ГИА-9: - с полученными ими результатами ГИА-9; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА-9 | Рыгованова Г.Н. |
| 6.11. | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам психологической готовности к экзаменам. | сентябрь-октябрь 2016 г., май 2017 г. | Рыгованова Г.Н. |
| 6.12. | Проведение родительского собрания по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на муниципальном уровне (на базе ППЭ). | февраль 2017 г. | Вдовенко Т.А. |
| 6.13. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на уровне общеобразовательных учреждений. | январь-февраль 2017 г. | Вдовенко Т.А. |
| 6.14. | Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательных учреждениях для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2017 году. | февраль 2016 г. | Вдовенко Т.А. |
| 6.15. | Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников ГИА-9, родителей (законных представителей), педагогов. | январь-май 2017 года | Рыгованова Г.Н. |